## Лист1
Этап проекта | Начало | Длительность | Задержка | Окончание
Сбор данных | 2010-09-16 | 1 | 0 | 2010-09-18
Анализ данных | 2010-09-19 | 2 | 0 | 2010-09-22
Разработка документации | 2010-09-21 | 7 | -2 | 2010-09-29
Проектирование | 2010-09-30 | 2 | 0 | 2010-10-03
Разработка ПП | 2010-10-09 | 14 | 5 | 2010-10-24
Тестирование | 2010-10-28 | 7 | 3 | 2010-11-05
Доработка | 2010-11-06 | 5 | 0 | 2010-11-12
Выпуск в производство | 2010-11-13 | 2 | 0 | 2010-11-16
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Длительность]+1
Начало = [Окончание, row above]+[Задержка]+1